2015年第二十四届广西科技活动周

工作方案

- 一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，进一步深化科技体制机制改革，推动广西创新驱动发展战略实施，通过成果展示交流、科技专题活动、科技宣传等，展现广西科技创新能力建设和科技创新成果，宣传创新思想，营造创新氛围，树立创新典型，为开创“双核驱动、三区统筹”开放发展新局面，加快实现“两个建成”奋斗目标提供有力的科技支撑。

- 二、活动主题

创新驱动发展，建设创新型广西

三、活动名称

2015年第二十四届广西科技活动周

四、主办与承办单位

主办单位:自治区人民政府。

承办单位:自治区科学技术厅、自治区党委宣传部、自治区教育厅、自治区文化厅、自治区环境保护厅、自治区住房和城乡建设厅、自治区农业厅、自治区卫生和计划生育委员会、自治区金融工作办公室、自治区科学技术协会、南宁铁路局、南宁市人民政府。

五、活动时间、地点

时间：2015年1月9～15日

地点：全区各地

六、主要内容及任务分工

（一）2015年第二十四届广西科技活动周开幕式。

时间：2015年1月9日上午9：00～9：20。

地点：广西展览馆广场。

1. 介绍2015年第二十四届广西科技活动周活动安排及领导讲话。

2.宣布2015年第二十四届广西科技活动周开幕。

牵头单位：自治区科技厅。

配合单位：广西科技活动周各承办单位。

（二）2015年广西新技术新产品交流交易会。

时间：2015年1月9～12日。

地点：广西展览馆。

展示广西科技“十二五”规划、第五轮创新计划确定的重大科技专项、重大科技工程的科技创新成果和科技工作成就，展览展示面积10000平方米，主要分十二个板块进行展示。

1.广西科技工作成果展示（序厅）。

综合宣传展示广西“十二五”科技工作阶段成果，广西实施第五轮创新计划取得的科技创新成果，重点展示2014年广西科技在科技体制改革、支撑产业发展、科技创新平台建设、科技创新人才队伍建设、科技惠民、发明创造、科技合作、科技政策等方面的成就。

牵头单位：自治区科技厅。

2.广西科学技术奖获奖项目展示。

重点展示2014年广西科学技术奖获奖项目，包括特别贡献奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的一等奖、二等奖项目。

牵头单位：自治区科技厅。

3. 高新技术产业开发（园）区建设与发展成果展示。

展示桂林、南宁、柳州、北海、梧州、钦州高新（园）区的产业优势和特色，以及园区建设与发展中取得的科技成果。

牵头单位：桂林、南宁、柳州、北海、梧州、钦州高新（园）区管委会。

4.广西农业科技创新成果展示。

重点展示“十二五”自治区重大农业科技专项、2014年国家和自治区农业科技成果转化资金项目，农业科技园区，以及现代农业种业科技创新和产业示范县建设等成就，提供农业科技成果展示、交流、交易平台。

牵头单位：自治区科技厅、自治区农业厅。

5. 民生科技创新成果展示。

突出展示以科技为支撑，在深入开展 “美丽广西·清洁乡村”活动工作中科技创新、科技惠民的成果，以及环境保护、污染治理、医疗卫生成果等。

牵头单位：自治区科技厅、自治区环保厅、自治区住建厅、自治区农业厅、自治区卫计委。

6. 科技促进文化创意产业发展成果展示。

展示科技与文化相融合的文化创意产业新成果。组织文化创意企业进行产品展示交流，如网络游戏、网络视听、手机文化、网络出版、数字节目、三维动画等。

牵头单位：自治区科技厅、自治区文化厅。

配合单位：桂林高新区、南宁高新区、北海高新区。

7.广西科技创新平台建设成果展示。

展示广西产业工程院、工程技术研究中心、广西千亿元产业研发中心、广西产业技术创新战略联盟、重点实验室的功能设置、建设规划及工作成果。

牵头单位：科技厅。

8.科技服务业创新服务能力展示。

展示搭建融资平台，提供个性服务，积极推动金融与科技重大项目、科技成果产业化、科技企业技术研发的对接所取得的成果；展示中国创新驿站广西区域站点、中国创新驿站广西工作站点等区内技术转移中介机构的功能设置、建设规划及工作成果；展示生产力促进中心、分析测试服务机构服务项目及工作成果等。

牵头单位：自治区科技厅。

配合单位：自治区金融办。

9.设区市、南宁铁路局科技成果展示。

展示14个设区市、南宁铁路局实施创新计划以来的科技成果，科技支撑当地经济发展的成果，科技服务“三农”、科技人员服务企业的成果等。

牵头单位：各市人民政府、南宁铁路局。

10.高校院所科技成果展示。

展示广西高等学校、科研院所创新能力建设成就，高校、院所面向我区经济建设尤其是为企业科技创新提供服务的能力，以及向产业转移、转化的科技成果。

牵头单位：自治区科技厅。

配合单位：自治区教育厅、广西科学院、广西农科院。

11.科普主题展示专场。

组织各设区市和自治区科普联席会议各成员单位、高校院所参加，开展科普主题宣传活动，以各种互动方式，向公众传播科学知识，让公众体验科学的奇妙。

邀请“中国科学院科技创新年度巡展”参与科普主题展示活动，通过实物、模型和视频等多种形式，向公众宣传与展示中国科学院近年来重大科技创新成果，了解世界范围内发生的重大科技事件。

牵头单位：自治区科技厅、自治区党委宣传部、自治区科协。

配合单位：自治区科普联席会议各成员单位。

12.科技产品展销。

组织区内外贴近老百姓生活的科技行业、产业的特色产品现场展示，并组织区内名特优产品现场销售。

牵头单位：自治区科技厅。

（三）科技专题活动。

1.千名科技特派员服务基层活动。

（1）企业科技特派员服务活动。

组织我区企业科技特派员到企业开展技术咨询、技术服务活动。

（2）农村科技特派员服务活动。

组织我区农村科技特派员在当地集中开展技术咨询、现场指导活动。

牵头单位：自治区科技厅。

2. 百名专家学者科技下乡服务活动。

针对各地不同需求，组织高等学校、科研院所专家、科技企业到农村开展科技惠民服务活动。

牵头单位：自治区科技厅、自治区科协。

配合单位：广西科学院、广西农科院等科研机构，广西大学、广西医科大学等高校。

3.科普讲座。

在活动周期间，协调组织全区各级科技部门、各有关单位，针对不同群体，开展进社区、进工厂、进农村、进学校举办各种主题系列科普讲座活动。

牵头单位：自治区科技厅、自治区科协。

配合单位：自治区科普联席会议各成员单位，各设区市科技局。

4.科研机构和高校、示范基地开放周活动。

在科技周期间，组织全区科研机构和高校，青少年科技教育基地、科普示范基地、科普场馆面向公众开放，组织公众特别是青少年到实验室、基地与专家开展科普体验互动活动。

牵头单位：自治区科技厅、自治区科协。

配合单位：科研机构、高校院所、科普示范基地。

5.各设区市系列专题活动。

各设区市按照自治区工作方案要求，结合自身实际情况，在当地组织开展系列科技专题活动。

牵头单位：各设区市人民政府。

（四）科技宣传活动。

在广西主要新闻媒体（广西日报、广西电视台、广西人民广播电台等）及广西科技信息网，组织宣传2015年科技活动周各项活动，宣传为我区科技进步做出突出贡献的单位和个人。

牵头单位：自治区党委宣传部、自治区科技厅。

七、组织机构

（一）成立2015年广西科技活动周筹备办公室。

为做好2015年第二十四届广西科技活动周的筹备组织和实施工作，成立2015年广西科技活动周筹备办公室，设在自治区科技厅，下设综合协调组、展务组、专题活动组、宣传组、安保组共5个组。前期筹备人员主要由科技厅系统及有关厅局相关人员组成。

1. 综合协调组。

职责：负责制定科技活动周总体方案，负责筹备工作的总协调，督促、检查各项工作落实。

2.展务组。

职责：制定新技术新产品交流交易会方案并组织实施。

3.专题活动组。

职责：负责制定科技专题活动总体方案及各项具体活动方案并组织实施。

4.宣传组。

职责：负责宣传工作总协调及制订科技活动周宣传方案并组织实施。

5.安保组。

职责：负责制定科技活动周安全保卫工作方案并实施。

（二）各设区市成立活动周相应的组织机构

各设区市成立本市科技活动周相应的组织机构，负责制定本市的工作方案，组织本市活动周期间的各项活动筹备与实施工作，并负责本市参加2015年广西新技术新产品交流交易会参展参会组织工作。